[推動社區治安計畫書-撰寫範本](https://od.eportal.npa.gov.tw/userfiles/safemyhome/files/f1572429512498.pdf%22%20%5Co%20%22%E6%8E%A8%E5%8B%95%E7%A4%BE%E5%8D%80%E6%B2%BB%E5%AE%89%E8%A8%88%E7%95%AB%E6%9B%B8-%E6%92%B0%E5%AF%AB%E7%AF%84%E6%9C%AC%28.pdf%29%28%E9%96%8B%E5%95%9F%E6%96%B0%E8%A6%96%E7%AA%97%29%22%20%5Ct%20%22_blank)

○○○年推動社區治安-○○社區治安工作推動計畫書【撰寫案例】

一、計畫名稱

　　推動社區治安—○○社區治安工作推動計畫。

二、計畫緣起

　　臺北市○○區○○社區，自○○年○月間經由熱心的社區志工籌組成立「守望相助隊」以來，社區內各類竊盜案件發生數明顯減少。在警察分局歷次評比中，○○社區守望相助隊不但榮獲○○區第1名，最近4年來更獲選為臺北市「特優」成績之守望相助隊。
　　隨著時代的進步，居民對治安的要求與需求格外地殷切。相對地，各項犯罪 的手法與型態也日益翻新。○○社區守望相助隊秉持著日新又新、精益求精的精神，希望取法其他社區的精進作為，配合社區中各項主客觀環境為主體，以創新與再造的手法，擘劃出○○社區治安與社區的發展的共同願景。期待藉由本計畫建立一套完整的規劃藍圖，做為社區短、中、長期發展的指引。

三、計畫目標

1. 提升守望相助隊幹部相關領域知識與技術能力：
藉由邀請社區發展、治安與醫療方面的專家，為社區守望相助隊現任與培訓幹部，以演講授課方式進行教育訓練。這項過程除了能夠增益守望相助隊幹部對社區治安與社區發展的專業技術能力外，也可做為本計畫下一階段進行專家座談時之知識與理論的基礎。
2. 完成社區治安與發展規劃報告書：
針對社區治安的各項議題，分別邀請專家與社區之資深守望相助隊員、各社區管理委員會主任委員與幹部、及社區內具有相關專長的居民，進行多場專家座談。這些座談將從社區願景與意識、社區治安之問題與對策、如何增進全體居民對社區治安的參與和支持等議題進行討論與提出具體行動方案。將各次座談之結論彙集成冊，即成為本社區「社區治安與發展規劃報告書」。
3. 社區與治安單位形成夥伴新關係：
藉由與臺北市政府警察局中山分局(犯罪預防)、臺北市政府社會局(婦幼安全)、臺北市政府消防局(防災)、臺北市○○區公所等公部門單位之協助輔導，持續舉辦各項教育訓練，建立社區治安營造工作內容，並落實執行，使居民願意主動共同參與犯罪預防、婦幼安全及減災等三項工作主軸，相信建立健康社區的目標是指日可待的，如此，才能營造「永續成長、成果共享、責任分擔」的良好社區環境。

四、執行單位

　　○○社區守望相助隊、希望里辦公室、○○社區發展協會、希望公寓大廈管 理委員會

五、實施期程

1. 規劃階段：自民國○○○年1月1日起至12月31日止。
2. 中、長程落實階段：依據各規劃階段成果－「社區治安與發展規劃報告 書」之內容與本社區實際治安需求，排定優先順序，逐次落實各項具體作為。
3. 預定執行進度(必列)
本計畫之執行為○○○年1月1日至12月31日，並依照下列甘特圖之時程進行：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **執行事項** | **1月** | **2月** | **3月** | **4月** | **5月** | **6月** | **7月** | **8月** | **9月** | **10月** | **11月** | **12月** |
| 成立推動社區治安工作小組 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 召開社區治安會議 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 規劃校園安心走廊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 規劃社區治安區塊認養並繪製社區治安地圖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全面檢視監錄系統設置情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建立多元治安通報系統並加強宣導 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 邀請消防局人員辦理防災、救護訓練 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 選定觀摩社區辦理參訪與經驗交流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 研訂社區治安報導編纂定稿、發行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 執行社區治安巡守勤務 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

六、實施地點

　　台北市○○區○○里行政區範圍內，如附圖。

七、計畫內容

1. 本計畫區分二個階段執行：

第一階段：
　　以「提升守望相助隊幹部相關領域知識與技術能力」為目的，以專家演講授課與參訪觀摩為主。
第二階段：
　　以完成「社區治安與發展規劃報告書」為目的，將藉由專家與社區守望相助隊巡守員、里長、管理委員會幹部等成員進行座談而彙整完成。

1. 補助經費用途項目：(必列)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **經費項目** | **單價／元** | **數量** | **總價／元** | **計算方式及說明** |
| 事務費 |  |  |  |  |
| 水電費 |  |  |  |  |
| 油料費 |  |  |  |  |
| 夜點費 |  |  |  |  |
| 裝備費 |  |  |  |  |
| 警棍 |  |  |  |  |
| 照明燈具 |  |  |  |  |
| 反光背心 |  |  |  |  |
| 會議及宣導 |  |  |  |  |
| 專家出席費 |  |  |  |  |
| 文具印刷費 |  |  |  | 研習活動通知、報名表、邀請函印製 |
| 會場佈置費 |  |  |  |  |
| 器材租用費 |  |  |  | 會場清潔場地音響帳篷租金 |
| 成果報告書製作 |  |  |  | 綜理本計畫全般事務 |
| 總計 | ○○○萬元整 |

註：本計畫補助經費○萬元整，其他預算不足部分由社區自籌辦理。

八、執行人力情形（參與計畫工作人員名單、資歷及其負責本計畫工作項目）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **資歷及本計畫職務** | **負責本計畫工作項目** |  |
| xxx | ○○社區守望相助隊隊長○○社區發展協會理事長 | 綜理本計畫全般事務 |  |
| xxx | ○○社區守望相助隊副隊長 | 負責本計畫各項人員之遴聘與協調等 |  |
| xxx | ○○社區守望相助隊小隊長 | 擔任本計畫創意總監 |  |
| xxx | ○○社區桃花源社區管理委員會主委○○社區守望相助隊巡守員 | 負責本計畫座談主持與資料彙整等 |  |

註：可依計畫實際需求自行增列工作人員。

九、執行步驟

1. 第一階段
	1. 組成計畫推動核心團隊，針對參與本計畫培訓成員遴選、授課講題方向 與講師聘請、觀摩社區挑選等問題做初步擬議。
	2. 邀請各專業領域人士，進行各場次守望相助巡守員教育訓練(預防犯罪、家暴及減災)課程。
	3. 前往觀摩社區進行參訪與經驗交流。
	4. 研提下階段主要之討論議題。
2. 第二階段
	1. 針對各項議題邀請專家與適當成員共同討論。
	2. 彙整各場次座談結論，編撰「社區治安與發展規劃報告書」與各項工作之績效衡量指標。
	3. 視情況收集實際發生個案，編成新進守望相助隊員訓練教材。
	4. 依據「社區治安與發展規劃報告書」中推動事務之優先順序與本案經費可支用額度，先行推動部分工作。

註：推動社區治安營造工作大略有以下工作項目，執行初期社區必須先召 開「治安會議」討論，凝聚社區居民共識及找出治安死角，邀集社區熱心居民成立「守望相助隊」負責社區治安工作推動，其他工作項目可依社區自身的需求與人力配置擇定實施，另可擬定短、中、長期計畫來逐步推動。工作執行項目如下：

1. 召開社區治安會議。
2. 繪製社區治安地圖。
3. 建立社區治安工作小組。
4. 成立社區守望相助隊。
5. 規劃設置錄影監視系統。
6. 規劃社區治安區塊認養。
7. 發行社區治安簡訊報導。
8. 宣導多元治安通報系統。
9. 社區防災知識與技能建立。
10. 家暴防範知識與處理能力建立。

十、預期效益

　　經由本計畫之執行，預期可達成以下之效益：

1. 凝聚社區意識與社區治安發展共識。
2. 提升守望相助隊幹部相關領域知識與技術能力。
3. 以「社區治安與發展規劃報告書」為基礎，提供本里守望相助隊精進與 發展的指引。
4. 依執行步驟，逐步推展里民自我防衛意識，提高居民防詐、防欺、防搶、防盜等安全意識，減少歹徒在社區犯罪之意圖。